宿州学院大学生科研项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为增强大学生进行科学研究和学术探讨的兴趣和能力，规范对学生科研项目的管理，发挥科研活动在培养大学生创新创业能力和实践能力方面的积极作用，特设立宿州学院大学生科研立项基金，并制定本管理办法。

第二条  大学生科研项目的范围

1.自然科学研究类项目；

2.哲学社会科学社会调查及研究类项目；

3.科技发明制作类项目；

4.文学、艺术创作类项目；

5.创新创业训练项目。

第二章  项目申报与评审

第三条  项目申请人具备条件

1.申请人具有一定的科研、创新能力，学习成绩良好，积极要求进步的我校全日制在读本科生；

2.申请人在校无违规违纪记录，无未结项学生科研课题；

第四条  申请者可以是个人，也可以是项目组，项目负责人必须是入校一年以上的学生，个人不得同时在不同项目之间交叉申报；跨年级、跨专业的联合立项优先。

第五条  项目申请时间

项目申请每年集中受理1次，受理申请时间为每年的5月。

第六条  项目申报

申请立项的课题（课题组）负责人在指导老师评定其项目的可行性、实用性以及创新性后，填写《宿州学院大学生科研项目申请书》。

第七条  项目评审程序

1.成立宿州学院大学生科研立项评审委员会。评审委员会由各学院专家组成；

2.各院党、团总支组织邀请本院专家对申报项目进行初步审核；

3.校团委对申报材料进行形式审查、备案、汇总；

4.校团委组织召开学生科研立项评审会，聘请专家对申请项目进行评审；

5.校团委根据评审意见，对批准立项项目进行整理编号，报分管校长签批后，发放《宿州学院学生科研立项确认通知书》，并对项目评审结果在校园网进行公布。

第三章  项目管理

第八条  各院团总支负责对各学院立项的项目进行管理，同时对学生开展项目科研活动在时间安排、实验室和实验仪器的使用、指导教师的遴选等方面给予大力支持。

第九条  项目必须有指导教师，指导教师应具备讲师以上专业技术职称且责任性较强；指导教师负责指导学生进行项目研究，帮助学生解决出现的问题，并督促做好结题的有关工作；项目指导教师只能指导一个学生（组）科研项目。

第十条  学生科研项目一经立项，项目申请人应严格按照项目申报书列明实施计划等开展研究工作；研究中，需调整项目内容的，应及时向指导教师和校团委提出申请，批准后方能做出相应调整。

第十一条  项目实施中，项目负责人每月定期向指导教师汇报研究进展；各二级学院应对项目研究提供必要的条件，并协助组织、监督、实施，及时解决实施过程中出现的问题。

第十二条  每年12月，各二级学院团总支需向校团委上交各项目（组）的《学生科研项目中期进展情况汇报》。

第十三条  项目研究期限为一年。需延期项目，负责人应书面向校团委说明原因。经批准，延长期限最多为半年。对无故中止研究或因责任事故而未完成者，对项目负责人追究责任，给予通报，并取消项目组人员继续申报学生科研立项的资格，同时收回已拨经费。

第十四条  出现下列情况之一，撤销研究项目并取消资助经费：

1.项目批准后，长时间未开展研究工作；或连续三个月没有向指导教师汇报研究进展；或延期项目超过时限没有如期结项；

2.项目负责人因退学、休学、健康等原因不能继续研究工作；

3.未经批准擅自变更项目负责人或研究内容。

第十五条  资助项目因客观原因无法完成，项目负责人应将书面报告及使用研究经费已购买的资料、材料等物品全部上交校团委。

第四章  经费及使用管理

第十六条  重点项目：人文社科类项目每项1000元、自然科学类项目每项1500元；一般项目：人文社科类项目每项500元、自然科学类项目每项800元；对申请经费有特殊需求的项目（如：科技发明制作等），须由项目组提出书面申请报学校团委后另行决定。

第十七条  项目经费从大学生科研项目专项经费支出，由校财务统一管理，专款专用，在研究周期内可以跨年度使用；如发现经费使用不当、项目(组)未开张活动、成员不遵守有关规定（尤其不能按期结项）等现象，学校有权对该项目组实施警告、停止经费使用直至撤消该项目等措施，以保证学生科研活动的有序进行。

第十八条  使用范围：项目经费按规定直接用于研究学生开展项目研究工作的支出，具体包括科研资料费、实验材料费、仪器设备费、等。

1.费用开支范围：

资料费：用于购买与项目研究内容有关的参考书籍、资料；一般性办公用品费，打字复印费等；材料费：用于购买项目研究必需的消耗性材料，包括各种电子元器件、磁盘、制作材料、实验药品等；用于项目研究必需的机时费；

2.除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经校团委批准同意后方可发生，否则一律不予列支；

3.论文发表版面费不列入项目经费。学生以第一作者身份发表论文，校团委除对作者版面费100%报销外，还对学生进行奖励，奖励办法按《宿州学院科研奖励办法》执行。学生以第二作者身份发表论文，版面费不予报销；

4.劳务费、咨询费、招待费一律不得在项目经费中列支。

第十九条  经费使用及审批：

1.项目经费使用实行项目负责人制，项目经费须用于科研活动的必要开支，专款专用，不得超支及挪用。

2.每年集中报销2次。第一次报销时间为每年6月，第二次报销时间为每年11月。其余时间原则上不办理报销手续。

3.报销时，所有发票都必须有项目负责人在发表背面签写事由并签名（经手）、指导教师和党总支书记签名（验收）字样，并按照校财务处的要求，统一粘贴在票据单上，并报校团委审核通过方可报销。所有发票总金额不得超过申请总额；

4.报销凭证必须是符合校财务处规定的各类正式发票（其他单据一律不予报账）。购买多种物品的，必须提供所购物品的清单，清单上要加盖销售单位印章。

第五章  项目结项

第二十条  结项程序

1.课题（课题组）负责人在项目研究周期结束后按要求提出结项申请，并规范填写宿州学院大学生科研项目结项申请书；

2.校团委对各课题（课题组）科研项目结项申请书进行审核，对符合结项要求的项目，组织专家结项评审，并对结项结果进行公示。

第二十一条  结项方式

1.各课题（课题组）项目成果必需与项目申请书中填写成果形式一致，否则不予结项；

2.结项成果形式为学术论文；科技发明\创新创意（实物、模型）；作品（计算机软件；文化、艺术、音乐作品；专利）；调查报告（经过认证、鉴定以及政府职能部门的采纳）；创业实体；

3.凡研究成果在国家正式学术刊物上以第一作者身份发表，则视同项目结项；

4.项目组的研究成果参加“挑战杯”、“科普创新创意”等省级及以上大学生科技类竞赛并获得名次，则视同项目结项；调查报告经过认证、鉴定以及政府职能部门的采纳，则视同项目结项。

第二十二条  经立项的学生科研项目知识产权归项目组，参加省级及以上大学生科技类等竞赛应注明为宿州学院大学生科研立项项目，获奖后属于项目组的奖杯、奖牌、证书等原则上放在学校统一管理，奖金由项目组成员个人享有。

第二十三条  项目结束后，各项目组将成果上报并作出总结，填写《宿州学院大学生科研课题结项书》，校团委对各项目进行合格验收，必要时可组织重点项目答辩会、成果展示会或学术报告会。

第六章   表彰和奖励、总结

第二十四条  指导教师参与指导学生科研活动，给予重点项目300元、一般项目200元指导教师补助；补助于课题结项后集中发放。未结目的指导老师不发指导补助。教师指导学生项目研究成果参加“挑战杯”等省级及以上大学生科技类竞赛并获得名次，教师奖励按照《宿州学院大学生学科与技能竞赛实施办法》执行。

第二十五条  每学年学生科研课题结项后，校团委会同学校相关职能部门组织对此项活动的评比总结工作。在总结的基础上，评选出学生科研活动优秀成果奖、优秀指导教师奖并予以奖励。

第七章   附则

第二十六条  本办法自发布之日起实施。原《宿州学院大学生科研项目管理办法》（青字[2010]35号同时废止。

第二十七条  本办法的解释权属共青团宿州学院委员会。

共青团宿州学院委员会