附件：  宿州学院2020届本科毕业论文(设计)工作实施方案

为做好我校2020届本科毕业论文（设计）工作，进一步加强对本科毕业论文（设计）工作的过程管理，提高本科毕业论文（设计）质量，特制订本实施方案。

一、工作总体要求

1．毕业论文(设计)是人才培养计划中重要的实践性教学环节，各二级学院应结合学校“地方应用型高水平大学”建设思路，以有利于培养学生综合实践能力和应用创新能力为目标，进一步加强对本科毕业论文（设计）工作的研究与改革。

2．认真贯彻教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》和学校《宿州学院本科毕业论文（设计）管理办法》（校教字〔2017〕53 号）等文件精神，认真落实指导教师资格审批制度，加强宣传教育，提高学生及指导教师的学术道德与学术规范意识。

3. 本着“以人为本、鼓励创新”的精神和原则，鼓励各二级学院改革毕业论文（设计）的内容和形式，探索新形式（如：汇报演出、策划方案等）来完成本实践教学环节，做到百花齐放，百家争鸣。

4．以新形式完成毕业论文（设计）教学环节的二级学院，需以本毕业论文(设计)工作实施方案为依据，根据学科和专业特点制定各二级学院的毕业论文(设计)工作实施方案以及各个环节的评价标准，并将工作实施方案和各个环节的评价标准报教务处审核，通过后方可实施。

5.以新形式完成毕业论文（设计）教学环节的学生人数比例原则上不超过本专业毕业生总人数的50%。

二、工作实施过程

我校2020届本科毕业论文（设计）工作应于2020年5月24日前全部完成，各阶段要求如下：

1．各二级学院毕业论文(设计)方案制定及审批阶段：2019年7月1日至2019年7月31日。

毕业论文(设计)工作开展前，各二级学院需制定详实的毕业论文（设计）工作实施方案；以新形式完成毕业论文（设计）教学环节的二级学院需将工作方案和各个环节的评价标准报教务处审核，批准后方可开展后续工作。

2．选题、论证及开题阶段：2019年9月15日前完成选题，2019年10月20日前完成选题论证及开题工作。

选题的性质、难度要符合专业培养目标要求。题目可以来源于教师的科研项目（非教研）、大学生的科研立项项目、大学生的创新创业项目，也可以自行拟题。论文（设计）的主要完成过程为实验、实习、实训、工程实践、社会调查、其他实践及理论研究等，其中完成于实验、实习、工程实践和社会调查中的题目不能少于50%。题目由指导教师拟定，也可由学生自拟，指导教师应对题目的科学性、可行性进行充分分析，严格把关；二级学院论文（设计）领导小组需严格审定及论证论文题目的科学性、规范性和可行性，并将选题结果统计表报教务处审核备案。各二级学院组织学生选题后原则上不得再更改题目。

3．实施阶段：2019年10月21日至2020年4月20日。

各二级学院要按照学校规定的毕业论文（设计）工作进度实施过程管理，在实施过程中，指导教师要经常和学生联系，了解论文（设计）进程，及时指导学生解决问题，并填写指导记录。

4．评阅、复制比检测、答辩资格审查及答辩阶段：2020年4月21日至5月17日。

指导教师、评阅教师应从格式、内容上认真审阅学生的毕业论文（设计），客观地给出评价；复制比检测要符合学校相关文件要求；各二级学院要根据专业特点制定答辩资格审查表，组织专门人员对学生的毕业论文（设计）材料进行答辩资格形式审查，审查不合格的要责令修改，否则不予参加答辩；答辩小组成员对答辩过程要严格把关，答辩结束后及时公布答辩结果。

对于一次答辩未通过的学生可提供二次答辩机会，为保障参加二次答辩的学生有充裕的时间修改论文（设计），一次答辩与二次答辩的时间间隔原则上不少于一周。

5．归档阶段：2020年5月24日前完成。

归档材料分为两类，一是各二级学院关于本科毕业论文（设计）管理和运行工作的相关材料，二是学生毕业论文（设计）档案材料，学生毕业论文（设计）档案材料归档以学生为单位，一人一档。

三、论文（设计）复制比检测

1. 我校大学生论文复制比检测采用“中国知网”大学生论文检测系统，必须采用该系统全库检测。

2．2020届本科毕业论文（设计）继续实施相似性检测工作，所有本科毕业论文均需检测；实物作品或软件开发类的毕业设计不需参加检测，其余毕业设计均需参加复制比检测；以汇报演出、策划方案等新形式完成毕业论文（设计）环节的，学校将根据二级学院的工作方案、各个环节的评价标准和具体情况来认定是否需要进行复制比检测。

3. 根据《宿州学院本科毕业论文（设计）管理办法》（校教字〔2017〕53 号）文件精神，各二级学院需安排专人实施检测，对于30%≤初次检测重复率≤60%的论文（设计），不允许参加学院组织的第一次答辩，可在毕业论文（设计）修改并经二次检测合格后，再参加各学院组织的二次答辩，二次检测仍不合格的毕业论文（设计），成绩判定为不及格；初次检测重复率>60%的毕业论文（设计），不允许参加答辩，毕业论文（设计）成绩直接定为不及格。

4. 毕业论文（设计）复制比初次检测由二级学院通过各学院检测子账户自行检测；对于需要进行二次及以上检测的论文（设计）由二级学院负责审核、院长审批，对符合条件的论文（设计）向教务处提出申请，经教务处批准同意后，由二级学院复制比检测人员和教务处检测人员通过学校检测账户进行检测。

5. 在毕业论文（设计）答辩工作开始前，请各二级学院报送《2020届本科毕业论文（设计）相似性检测鉴定学生人数统计表》，并在答辩前两天按照完成毕业论文（设计）的学生人数到教务处领取检测篇数。

6. 对于毕业论文（设计）成绩不及格的学生，在学校规定的学业期限内，参加规定时间的复制比检测，通过检测后由各二级学院组织学生答辩，并完成这部分毕业论文（设计）的答辩和存档工作。

7. 有关毕业论文（设计）复制比检测的几种情况说明

（1）学生自己提交的毕业论文（设计）若不是最终版本或由于学生自己其它失误造成毕业论文（设计）复制比检测不过的，由学生自己承担由此造成的后果。

（2）若因指导教师操作失误或工作疏忽，未将学生毕业论文（设计）的最终版本提交给二级学院查重，造成学生毕业论文（设计）复制比超过60%，影响到学生正常学位授予的，将给予该指导教师全校通报批评并扣减该指导教师指导本学生的三分之一工作量，并给予学生一次补测机会。

（3）若因指导教师指导不力，导致学生毕业论文（设计）复制比超过60%的，将扣减该指导教师指导本学生的一半工作量，并且不再给予学生补测机会。

（4） 对毕业论文（设计）复制比初次检测没有通过的学生论文，各二级学院论文（设计）复制比检测人员不得私自进行二次检测，若私自检测学校将给予该检测人员全校通报批评处分，且该检测结果予以作废。

（5）各二级学院论文（设计）复制比检测人员需保持高度责任心做好复制比检测工作，若由于工作疏忽或不认真等原因造成学生毕业论文（设计）复制比检测不过或其他影响的，由该工作人员承担由此造成的后果。

四、工作质量保障

各二级学院在毕业论文（设计）实施过程中要进行前、中和后期自查工作，教务处和教学质量管理与评估处将根据教学计划对本届论文（设计）的选题、进展和实施情况进行随机检查，时间要求如下：

1.前期检查(2019年10月31日前)

根据本方案要求检查，重点检查选题工作，如选题的科学性、可行性、题目来源等。

2．中期检查(2019年12月31日前)

重点检查指导教师指导学生的情况和学生开展毕业论文的情况。

3．后期检查(2020年6月1日前)

重点检查毕业论文（设计）答辩、归档和成绩录入情况等。

4. 学校检查

学校将根据论文（设计）工作的进展和实施情况安排检查时间。

五、几种情况的补充说明

1．学生在指导教师指导下在三类及以上学术期刊上发表的学术论文可扩充成毕业论文，但必需符合以下条件：

（1）所发表的学术论文必须是在毕业论文指导教师指导下完成的，指导教师为论文作者之一；

（2）学生必须为该论文的第一作者；

（3）学生毕业论文需在该论文的基础上进行修改，使之符合我校毕业论文的格式和要求，并将论文报送教务处由教务处统一检测论文复制比，在人工剔除引用本人该文献之后达到学校复制比的有关要求方可。

（4）学生应将发表论文复印件、毕业论文和二级学院提供的证明材料等一同装入毕业论文档案袋存档。

2. 我校毕业论文（设计）成绩采取等级制，共分为五级，优秀（90≤优秀≤100）、良好（80≤良好<90）、中等（70≤中等<80）、及格（60≤及格<70）、不及格（不及格<60）；各二级学院于答辩后一周内将学生毕业论文（设计）成绩按等级制录入教务管理系统。

3. 对于抄袭、剽窃他人研究成果的学生按考试作弊处理，违反知识产权保护法者，学生需承担相应法律责任。

4. 学校对2020届毕业论文（设计）的复制比检测全部免费。

5. 考虑到各学科专业特点的不同，学校鼓励各二级学院采用符合本专业特点的论文（设计）格式，对论文（设计）的字体、字号和行间距等撰写基本规范制定统一模板，并照此实施。

6. 2020届本科生毕业论文（设计）材料需装订，论文（设计）封面由各二级学院根据学科专业特点自行设计，封面颜色和材质各学院需统一（封面材质建议采用铜板纸、皮纹纸和布纹纸等），论文（设计）正文采用单面打印。论文（设计）材料的装订内容和顺序为：

（1）封面

（2）中文摘要

（3）英文摘要

（4）目录

（5）论文（设计）

（6）致谢

（7）封底