附件1

宿州学院本科教学工作审核评估近期重点任务分工表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **牵头 单位** | **责任单位** | **备注** |
| 1 | 学校自评报告 | 质评处 | 自评报告撰写组成员单位 | 12月7日前完成修改一稿，12月21日前完成征求意见及修改第二稿 |
| 2 | （预）评估见面会校长补充报告及PPT、反馈会表态发言稿 | 校办 |  有关部门 | 12月20日前完成初稿 |
| 3 | 状态数据分析报告及补充说明 | 质评处 | 有关部门、二级学院 | 12月20日前完成 |
| 4 | 本科教学质量报告 | 质评处 | 办公室、发规处、教务处、招就处、人事处、财务处、基建处、图书馆、国资处、团委、体育学院、宣传部、科技处等 | 12月7日前完成初稿 |
| 5 | 专家案头材料 | 质评处 | 校办、教务处、组织部、宣传部、人事处、招就处、发规处等 | 11月30日前完成初稿，12月21日前完成修改稿 |
| 6 | 审核评估专家联络员选拔、培训、管理 | 校办 | 选拔：教务处、人事处培训：质评处、宣传部、校办、管理学院等管理：校办 | 12月7日前完成选拔 |
| 7 | 宿州市内就业实习基地走访备选一览表 | 教务处招就处 | 实习基地：教务处就业基地：招就处 | 车程1小时以内12月7日确定名单，拟出校领导带队走访方案，12月19日前校领导完成带队走访 |
| 8 | 专家校内考察场所及路线 | 教务处 | 宣传部、二级学院、马克思主义学院等 | 12月7日前确定场所 |
| 9 | 校情问答（教师版、学生版、核心问题） | 宣传部学工部质评处 | 办公室、教务处、发规处、人事处、科技处、基建处、国资处、图书馆、招就处、体育学院 | 12月15日前完成初稿 |
| 10 | 二级学院审核材料检查 | 质评处 | 评估领导组与督查组、各二级学院 | 12月15日前完成 |
| 11 | 审核要素责任单位支撑材料检查 | 质评处 | 评估领导组与督查组、各职能部门 | 逐一检查各部门材料，12月15日完成 |
| 12 | 预评估或评估专家指导重点环节 | 质评处 | 全校各单位 | 2019年1月上旬进行 |